ПЛАН-график (дорожная карта) ДОУ

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

2013-2016 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного – обеспечения внедрения ФГОС ДО | Участие в обсуждении проекта ФГОС ДО (участие в Интернет — обсуждении, обсуждение в ходе курсов повышения квалификации и семинаров, совете педагогов ДОУ) | август 2013 | Заведующий Т.А. Горохова и коллектив педагогов |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана внедрения ФГОС ДО | до 01.09. 2013 г | Заведующий Т.А. Горохова и коллектив педагогов |
|  | Согласование основных образовательных программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО, с использованием методических рекомендаций ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и с учетом региональных особенностей | Февраль-май 2014 | Заведующий Т.А. Горохова |
| Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета | Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Исполнение нормативно-правовых актов, определяющих (устанавливающих): - утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ и учебные расходы | 2013-2014 | Комитет образования и молодежной политики |
|  | - методических рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | 2013-2014 | Комитет образования и молодежной политики |
| Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС ДО | Создание координационного совета по введению ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в учреждении | до 01.09. 2013 г. | Комитет образования и молодежной политики Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Участие в областных и организация муниципальных семинаров — совещаний по вопросам введения ФГОС ДО, | В соответствии с планами ДО, ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Комитета образования и молодежной политики | Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Участие в региональных научно-практических конференциях, круглых столах, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ДО | В соответствии с планами ДО, «ИПК и ППРО ТО», Комитета образования и молодежной политики | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Исполнение региональных нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | 2014-2016 | Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Проектирование системы психолого-педагогической диагностики (мониторинга) уровня развития воспитанников | 2014-2015 | Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. Педагог-психолог Мешкова Е.Н. |
|  | Подготовка и публикация методических рекомендаций, разработанных на основе региональных для педагогических и руководящих работников образовательных организаций по внедрению ФГОС ДО | 2014-2016 | Комитет образования и молодежной политики |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 2014 | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования: - «Актуальные проблемы воспитания и образования в системе требований ФГОС нового поколения. Теория и методика преподавания предмета в условиях введения ФГОС дошкольного образования». - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». -«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях перехода на ФГОС ДО». - «Актуальные проблемы воспитания и образования в системе требований ФГОС ДО». - «Актуальные проблемы воспитания и образования в системе требований ФГОС ДО». -«Содержание деятельности инструктора по физической культуре в контексте ФГОС ДО» -«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» -«Содержание деятельности музыкального руководителя в контексте ФГОС ДО» | ежегодно октябрь 2013 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2013 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2014 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2014 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2015 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2015 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2015 г. ТПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2015 г. | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. Педагоги: Шеина Т.В., Шатькова Н.М., Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. Педагоги: Авдеева Г.В. Белькова И.В. Бондаренко Л.В. Доронина Т.Ю. Нефедова О.А. Чибисова Д.И. Шмырева Е.В., Васина Н.В., Баранова Л.П. Иванова О.В. Медведева В.В. Горбунова М.В. Степина Е.Н. |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | постоянно | Заведующий Т.А. Горохова |
|  | Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | постоянно | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Оказание научно-методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС ДО. Подготовка педагогов к выступлениям на конференциях, профессиональных конкурсах | Постоянно Информационно-аналитическая деятельность педагогов (экспертиза, мониторинг): | Заведующий МБДОУ Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. Педагог-психолог Мешкова Е.Н. |
|  | экспертиза: - программ и результатов инновационной работы образовательных организаций; - инновационных проектов педагогов; - научно-методических, учебно-методических, организационно-методических материалов, разрабатываемых работниками образовательных организаций; - конкурсных материалов педагогов | В соответствии с планом Комитета образования и молодежной политики |  |
|  | «Круглый стол» по обмену опытом педагогической деятельности «Реализация ФГОС ДО в ДОУ» | ежегодно | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Проведение конкурсных мероприятий: - Конкурс инновационных проектов и методических разработок «Дошкольная копилка» по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО; - смотр- конкурс «Электронных портфолио педагогов»; - смотр-конкурс «Зеленый огонек»; - городской конкурс «Педагог года» - номинация «Воспитатель ДОУ» | ежегодно | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. Комитет образования и молодежной политики |
|  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций: Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | 2014 | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в образовательные организации | постоянно | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте Учреждения | постоянно | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
| Развитие учебно-материальных условий для реализации ФГОС ДО | Обеспечение содействия образовательным организациям в укреплении материально-технической базы в части оснащенности воспитательно-образовательного процесса и оборудования помещений. - установка железных дверей на путях эвакуации, установка оконных блоков из ПВХ, установка дверей из ПВХ, замена системы отопления, ремонт групповых и туалетных комнатах в средней и подготовительной группах; - приобретение компьютерного оборудования | постоянно Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 | Заведующий Т.А. Горохова Зам. зав. по ВиМР Сухова Е.Н. |
|  | Создание и оборудование дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | 2012-2016 | Заведующий Т.А. Горохова Н. |